Приложение: Обзор на резултатите от изпълнението на плана за действие, приет на срещата на политическите лидери

| План за действие |  | Резултат |
| --- | --- | --- |
| Постоянен обмен на информация | 1. Определяне на звена за контакт в срок от 24 часа | Всички участващи държави, институции и агенции определиха звена за контакт По-активни двустранни контакти X Недостатъчно предварително уведомяване за промените в националните политики X Едностранни мерки, сред които де факто условия за влизане, основани на гражданството, и изграждане на огради |
|  | 2. Изготвяне на съвместни оценки на нуждите в срок от 24 часа | Първоначална оценка и последващи посещения на място, извършени от Комисията Х В очакване на окончателната оценка на нуждите от Гърция |
| Ограничаване на вторичните движения | 3. Възпиране на неоповестените движения на бежанци и мигранти | По-голямо сътрудничество и комуникация между граничните органи Х Липса на политическа воля за създаването на капацитет за приемане за престой, надхвърлящ 24 часа |
| Подпомагане на бежанци и осигуряване на подслон и условия за почивка | 4. По-голяма подкрепа за бежанците, включително чрез Механизма за гражданска защита | Финансиране от ЕС за подпомагане на всички страни, разположени по маршрута Хърватия и Гърция активираха Механизма за гражданска защита Х По-голямата част от исканията за помощ за текущи операции по линия на Механизма за гражданска защита не бяха изпълнени |
|  | 5. Увеличаване на капацитета за приемане в Гърция до общо 50 000 места до края на годината | Х Настоящият капацитет за приемане е далеч от поставената цел |
|  | 6. Увеличаване на капацитета за приемане с 50 000 места в страните, разположени по маршрута през Западните Балкани | Х Настоящият капацитет за приемане е далеч от поставената цел |
|  | 7. Съвместна работа с международни финансови институции | Създаване на мрежа за координиране на работата Х Необходимост от изготвянето на средносрочни и дългосрочни ответни реакции |
| Съвместно управление на миграционните потоци | 8. Осигуряване на пълен капацитет за регистриране на пристиганията | Х „Горещите точки“ в Италия и Гърция не функционират пълноценно |
|  | 9. Обмен на информация относно числеността на потоците | Ежедневно докладване на Frontex |
|  | 10. Сътрудничество с агенции на ЕС за бързото въвеждане на този вид обмен на информация | Ежедневно докладване на Frontex |
|  | 11. Засилване на действията за връщане | Оказване на подкрепа от ЕС за действията за връщане Х Необходимост от засилване на операциите за връщане |
|  | 12. Засилване на сътрудничеството в областта на обратното приемане | Диалози на високо равнище с трети страни Х Пречки пред ефективното обратно приемане |
| Управление на границите | 13. Засилване на дейностите за управление на границите | Задействане на съвместния план за действие ЕС—Турция Текущи операции на Frontex на повечето ключови граници, включително в морето (Посейдон) и на границите България/Турция и Гърция/бившата югославска република Македония Официално искане от Гърция за разполагането на екип за бърза гранична намеса Укрепване на Мрежата на Frontex за анализ на риска за Западните Балкани Х Недостатъчни мерки за изграждане на доверие по границата между Гърция и бившата югославска република Македония Х Броят на командированите полицейски служители в Словения е далеч от поставената цел Х Все още има пречки пред предоставянето на помощ от страна на Frontex на Хърватия и Сърбия |
|  | 14. Утвърждаване на принципа за отказ за влизане на граждани на трети страни, които не потвърждават желанието си да кандидатстват за международна закрила | Х Необходимост от действия за намаляване на риска от натрупване на хора, блокирани на границите |
| Борба с контрабандата и трафика на хора | 15. Засилване на действията срещу контрабандата на мигранти и трафика на хора | Меморандум за разбирателство, с който се дава възможност за обмен на лични данни между Европол и Frontex Създаване от Европол на Европейски център за борба с контрабандата на мигранти Оказване на подкрепа за мащабни операции |
| Информация относно правата и задълженията на бежанците и мигрантите | 16. Използване на всички налични инструменти за комуникация, за да се информират бежанците и мигрантите | Работна група по въпросите на комуникацията Х Стартиране на първите комуникационни кампании |
| Мониторинг | 17. Следене за изпълнението на настоящите ангажименти с ежеседмична честота | Ежеседмични видео конференции с много голямо участие |