**Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след Изявлението от 18 март**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление за финансиране по ускорения подход** | **Хуманитарна помощ** | **Специална мярка за подпомагане на върнатите мигранти** | **Специални мерки в областта на образованието и на здравеопазването** | **Социално-икономическа подкрепа и инфраструктура** | **Регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (Доверителен фонд на ЕС)** |
| **Следващи мерки** | **Юли—септември**Започване на изпълнението на плана за изпълнение на хуманитарните дейности, договорен през юни, включително сключване на договори за проекти на стойност **75 милиона евро** до края на юли. | **Непотвърдена**Проектът на пряко споразумение за прилагането на специалната мярка за подпомагане на върнатите мигранти бе приключен през май. Очаква се да бъде подписан от турските органи. | **До края на юли**Приемане на специални мерки, включително безвъзмездни средства за министерствата на образованието и здравеопазването. | **Края на юни***24 юни* Кръгла маса с международните финансови институции (МФИ) за обсъждане на пакета. *29 юни* Кръгла маса с МФИ с Турция за одобряване на пакета.**До края на юли**Приемане на финансиране от МФИ, когато проектите са изцяло разработени, за общинска и социална инфраструктура и за социално-икономическа подкрепа. | **До лятото**Още пет проекта на стойност **84 милиона евро** — все още не са окончателно подготвени и изпълнението им не е започнало.**До края на юли**Приемане на допълнителни средства за Доверителния фонд на ЕС.**Постоянно**Нови проекти по Доверителния фонд на ЕС в области, които не са обхванати от други направления: достъп до пазара на труда, дейности на общността, инициативи за безвъзмездни средства с по-малка стойност, други мерки за интеграция и „меки“ мерки. |
| **Постижения** | **3 юни**Публикуване на плана за изпълнение на хуманитарни дейности на ГД ECHO, включващ първите средства (**505,65 милиона евро**) за мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства и допълнителни мерки.**Март/април**ГД ECHO подписва проекти със 17 хуманитарни партньора на стойност **90 милиона евро**. | **19 април**Сключване на договор за първата специална мярка на стойност **60 милиона евро** за осигуряване на храна, подслон и здравни грижи за върнатите от Гърция мигранти. | Нуждите от финансиране за образованието и здравеопазването бяха посрещнати чрез краткосрочни мерки, изпълнени от ГД ECHO и Доверителния фонд на ЕС. | **22 април**Кръгла маса с МФИ, последвана от двустранни срещи за обсъждане на инфраструктурата и социално-икономическата подкрепа. | **До 26 май**Подписване на четири нови проекта на стойност около **28 милиона евро** за осигуряване на допълнителна образователна инфраструктура, обучение за придобиване на умения и социална подкрепа.**11 април** Управителният съвет на Доверителния фонд на ЕС одобри нови концептуални бележки. **4 март**Подписване с УНИЦЕФ на регионален договор с компонент на стойност **37 милиона евро** за Турция. |
| **Управление на Механизма** |
| **График от април** | **Април**Ускорен подход, представен на Турция и доразвит, за да стане стратегическа концептуална бележка за прилагането на Механизма. | **12 май**На 2-то заседание на ръководния комитет бе одобрена стратегическата концептуална бележка и бе представен проектът на независима оценка на нуждите. Одобрени бяха шест приоритетни области: хуманитарна помощ, управление на миграцията, образование, здравеопазване, общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа. | **13 юни**Сертификатите за финансов принос на всички държави членки са получени. Те са на обща стойност 2 милиарда евро, обещани за периода 2016—2017 г. | **30 юни**3-то заседание на ръководния комитет ще бъде свикано, за да се направи преглед на окончателната оценка на нуждите и на напредъка по изпълнението, включително по отношение на специалните мерки в областта на образованието, здравеопазването, общинската и социалната инфраструктура и социално-икономическата подкрепа, които понастоящем са в процес на разработка. | **Постоянно**Докладване за изпълнението и съобщаване на постигнатите резултати. |