

**Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след Изявлението от 18 март**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление за финансиране по ускорения подход** | **Хуманитарна помощ** | **Специална мярка за подпомагане на върнатите мигранти** | **Специална мярка от юли 2016 г. за образование и здравеопазване** | **Специална мярка от юли 2016 г. за инфраструктура и социално-икономическа подкрепа** | **Регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (Доверителен фонд на ЕС)** |
| **Следващи стъпки** | **Октомври—декември**  Започване на изпълнението на плана за изпълнение на хуманитарните дейности (ПИХД), договорен през юни, включително изпълнение на системата за прехвърляне на средства — „Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства“ (МСЗИО) – от октомври 2016 г., за да бъдат достигнати близо 1 милион уязвими бежанци през 2017 г. | **От август**  Изпълнение на специалната мярка за подпомагане на върнатите мигранти | **От октомври**  Отпускане на преките безвъзмездни средства за образование и здравеопазване на стойност 300 милиона евро за всяка от двете области | **От август**  Подготовка на споразумения за делегиране на правомощия с международни финансови институции (МФИ) | **От юни**  Подготовка на нови проекти по линия на Доверителния фонд на ЕС в области, които не са обхванати от други направления: достъп до пазара на труда, дейности на общността, инициативи за безвъзмездни средства с по-малка стойност, други мерки за интеграция и „меки“ мерки. Изчакване на одобрение от турска страна за допълнителен проект на стойност 30 милиона евро. |
| **Постижения** | **Началото на септември**  Подписване на договора по линия на **МСЗИО** на стойност **348 милиона евро**.  **31 юли**  Подписване на договори на стойност **74 милиона евро** в областта на здравеопазването, образованието, защитата и подготовката за зимата.  **3 юни**  Публикуване на **плана за изпълнение на хуманитарни дейности** на ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO), включващ първите средства (**505,65 милиона евро**)  **Март/април**  ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) подписва проекти със 17 хуманитарни партньора на стойност **90 милиона евро**. | **8 август**  Пряко споразумение за прилагането на специалната мярка за подпомагане на върнатите мигранти, подписано от турските власти на 8 август 2016 г.  Авансово плащане в размер на 12 милиона евро, извършено на 18 август 2016 г.  **19 април**  Специалната мярка на стойност **60 милиона евро**, предназначена за осигуряване на храна, подслон и здравни грижи за върнатите от Гърция мигранти. | **Края на септември**  Завършени са преговорите за преки безвъзмездни средства за образование и здравеопазване на стойност 300 милиона евро за всяка от двете области Предстои подписване. |  |  |
| **28 юли**  Приемане на **специална мярка в размер на** **1,4 милиарда евро** за образование, здравеопазване, общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа, както и **допълнителни средства в размер на 250 милиона евро** за проекти отгоре надолу, финансирани от Доверителния фонд на ЕС. | | |
|  | **Юни**  На кръглите маси с международните финансови институции (МФИ) на 24 и 29 юни специалната мярка бе обсъдена и одобрена | **Юни**  Четири допълнителни проекта отгоре надолу на обща стойност **59 милиона евро**, одобрени от Съвета на Доверителния фонд на ЕС през април и юни, за предоставяне на допълнителна подкрепа за образование и инфраструктура, висше образование, обучение за придобиване на умения, социална подкрепа.  **Май**  Сключени са договори за четири проекта на обща стойност **60 милиона евро**, включително регионалният договор с УНИЦЕФ с компонент на стойност **37 милиона евро** за Турция, подписан на **4 март**. |
| **Управление на Механизма** | | | | | |
| **График от април:** | **Април**  Ускорен подход, представен на Турция и доразвит, за да стане стратегическа концептуална бележка за прилагането на Механизма. | **12 май**  На 2-то заседание на ръководния комитет бе одобрена стратегическата концептуална бележка и бе представена независима оценка на нуждите. Одобрени бяха шест приоритетни области: хуманитарна помощ, управление на миграцията, образование, здравеопазване, общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа. | **13 юни**  Сертификатите за финансов принос на всички държави членки са получени. Те са на обща стойност 2 милиарда евро, обещани за периода 2016—2017 г. | **30 юни**  На 3-то заседание на ръководния комитет е направен преглед на изпълнението и са обсъдени специалните мерки в областта на образованието, здравеопазването, общинската и социалната инфраструктура и социално-икономическата подкрепа преди одобрението на мярката от ръководството на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). | **4 октомври**  4-то заседание на ръководния комитет  **Постоянно**  Докладване за изпълнението и съобщаване на постигнатите резултати с интерактивна карта[[1]](#footnote-1). |

1. За повече информация относно начина на работа на Механизма и подробен преглед на финансираните проекти: <http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm> [↑](#footnote-ref-1)