Съвместен план за действие на координатора на ЕС за изпълнението на някои разпоредби

на Изявлението на ЕС и Турция

Обработване на молби за предоставяне на убежище на първа инстанция

- Увеличаване на броя на персонала на островите за обработка на молбите за убежище:

- Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) да увеличи броя на служителите, командировани от държавите членки на островите и Коринт, от настоящите 39 до 100 служители до средата на януари.

- EASO да увеличи броя на устните преводачи от настоящите 66 до100 до средата на януари.

- Държавите членки да реагират бързо на допълнителните искания за служители в областта на убежището и за устни преводачи.

- Гръцката служба по въпросите на убежището да увеличи персонала си на островите от 65 понастоящем до 100 служители до средата на януари.

- Обработка на делата за събиране на семейства по Регламента от Дъблин:

- Гръцката служба за убежище да прецени, поотделно и при пълно зачитане на член 7 от Хартата на основните права на ЕС, дали се прилага процедурата за недопустимост съгласно членове 55 и 56 от Закон 4375/2016 (член 33 от Директива 2013/32) за събиране на семейства по Регламента от Дъблин, с оглед на евентуалното им връщане в Турция, след като получи от EASO и държавите членки съответната информация, която:

а) ще предостави достатъчно правна сигурност по отношение на възможностите за събиране на семейството от/в Турция; както и

б) ще позволи гореспоменатата преценка.

Изискваната информация следва да се отнася по-специално за правото на събиране на семейството от Турция или в Турция съгласно националните законодателства на държавите членки, доколкото то не е обхванато от Директивата относно събирането на семейството (в случай на членове на семейството, които са признати за ползващи се от субсидиарна закрила от държава членка), и националното законодателство на Турция.

- Гръцките органи да приемат необходимите разпоредби, за да се прилага член 60, параграф 4, буква е) от Закон 4375/2016 за дела за събиране на семейства по Регламента от Дъблин.

- Обработка на случаите на уязвими лица:

- Гръцката служба за убежище да прецени, поотделно и при пълно зачитане на членове 6 и 7 от Хартата на основните права на ЕС, дали се прилага процедурата за недопустимост съгласно членове 55 и 56 от Закон 4375/2016 (член 33 от Директива 2013/32) в случаите на уязвими лица, с оглед на евентуалното им връщане в Турция.

- Гръцките органи да проверят дали член 60, параграф 4, буква е) от Закон 4375/2016 би могъл да се приложи в случаите на уязвими лица в съответствие с член 24, параграф 3 от Директивата за процедурите за убежище.

- EASO следва да предостави на гръцката служба по въпросите на убежището съответна информация, особено по отношение на отношението към уязвимите лица в Турция, която ще позволи гореспоменатата проверка.

- Ускоряване на интервютата и процедурите за оценяване на молбите за убежище:

- Гръцката служба по въпросите на убежището, с подкрепата на EASO, да въведе разделяне по категории случаи за увеличаване на скоростта и качеството (напр. новопристигнали лица и неприключени дела; групиране според гражданството във връзка с допустимостта, ниско и високо равнище на признаване на допустимостта).

- Гръцката служба по въпросите на убежището, с подкрепата на EASO, да въведе инструментариум за подкрепа на провеждането на интервюта и вземането на решения, като например специфични насоки или текстови елементи в зависимост от държавата по произход.

- Гръцката служба за прием и установяване на самоличността (RIS), с пълната подкрепа на EASO, да продължи да информира мигрантите за техните права, задължения и възможности, да ги насочва към съответната процедура, по-специално процедурата за предоставяне на убежище, както и да осигурява съответните последващи действия.

- Органите да засилят прилагането на предвидимите последствия от неоказване на съдействие в процедурата за предоставяне на убежище, като се информация за местонахождението на лицата, търсещи убежище, докато молбата им се разглежда (включително чрез евентуално използване на центрове от затворен тип), и прекратяване на процедурата за убежище в случай на неявяване (мълчаливо оттегляне от процедурата).

- Гръцките органи, с подкрепата на EASO, да намалят срока между проявата на интерес и самото внасяне на молбата за получаване на убежище в съответствие с член 6, параграф 2 от Директивата за процедурите за убежище („възможно най-скоро“).

- Запазването на темпа и по-нататъшното ускоряване на протичането на процедурата за допустимост за кандидати от държави на произход с ниски проценти на признаване.

- Гръцката служба по въпросите на убежището, с подкрепата на EASO, да запази и ускори темпа на процедурата за допустимост на кандидатите, когато е приложимо.

Подобряване на координацията, управлението, безопасността и сигурността на островите

- Подобряване на диспозитива за сигурност и безопасност на островите:

- С финансовата подкрепа на Европейската гранична и брегова охрана гръцката полиция да увеличи непрекъснатото присъствие на полицейските служители в Центровете за настаняване и идентифициране (RIC), според обстоятелствата.

- Гръцката служба за прием и установяване на самоличността, с подкрепата на гръцката полиция, да засили проверките по входовете на Центъра за настаняване и идентифициране и патрулирането в зоните за настаняване, намиращи се в горещите точки.

- Гръцката полиция да засили проверките в центровете за задържане.

- Гръцката полиция, в сътрудничество със Службата за прием и установяване на самоличността, да разработи и изпита планове за евакуация и сигурност, с участието на всички участници в горещите точки, по-специално организациите на ЕС.

- Службата да подобри инфраструктурата, свързана със сигурността (ограда, определяща параметър за сигурност, разделяне по националности и др.), с цел да се улесни поддържането на обществения ред и да се осигури пълен контрол на присъствието на лица и стоки в лагерите, с подкрепа от страна на гръцката полиция.

- Гръцките органи да продължат да предоставят безопасни зони за уязвимите групи, по-специално непридружените малолетни и непълнолетни лица и да назначат служители в областта на закрила на детето.

- Гръцките органи, заедно с Европейската гранична и брегова охрана, да проучат възможностите за допълнително разширяване на подкрепата от Европейската гранична и брегова охрана, в рамките на нейния мандат.

- Назначаване на постоянни координатори за горещите точки:

- Гръцките органи да назначат постоянни координатори на горещите точки, които да поемат функциите си във възможно най-кратък срок (най-късно до средата на декември 2016 г.), за да се гарантира цялостната координация и управление на горещите точки.

- Гръцките органи да приемат стандартни оперативни процедури за горещите точки във възможно най-кратък срок (най-късно до средата на януари 2017 г.).

Обработване на жалби по молби за предоставяне на убежище на втора инстанция

- Увеличаване на броя на апелативните комитети:

- Гръцките органи да увеличат броя на апелативните комитети от 6 на 13 до края на декември 2016 г. и на 20 до февруари 2017 г.

- Да се увеличи броят на решенията на апелативните комитети:

- без да се засяга независимостта им, да се увеличат броя на решенията, взети от всеки комитет, чрез:

а) използването на правна помощ при изготвянето на решения, б) специализация на комитетите и в) проучване на възможността за работа на пълно работно време на членовете на комитетите.

- Гръцките органи да приемат необходимите законови разпоредби във възможно най-кратък срок.

Ограничаване на етапите в процеса на обжалване в рамките на процедурата по предоставяне на убежище

- Гръцките органи да проучат възможността за намаляване на етапите в процеса на обжалване в рамките на процедурата по предоставяне на убежище, при пълно зачитане на гръцката конституция и член 46 от Директива 2013/32.

Осигуряване на ефективни операции за връщане на лица в Турция и в държавите по произход

- Поддържане на разполагането на Европейската гранична и брегова охрана на необходимите равнища:

  - Държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да отговарят бързо на исканията за допълнително командироване на служители и транспортни средства, необходими поради увеличаването на броя на операциите за връщане на лица или броя на връщаните лица.

- Гръцките органи да предоставят точни оценки на нуждите от транспортни средства, когато обстоятелствата го позволяват.

- Гръцките органи, заедно с Европейската гранична и брегова охрана, да проучат възможностите за допълнително разширяване на подкрепата от Европейската гранична и брегова охрана, в рамките на нейния мандат.

- Ограничаване на риска от укриване:

- като непосредствен приоритет, гръцките органи да поддържат ясна и точна система на регистрация и проследяване на случаите (включително по-специално точното местонахождение на лицата и текущите процедури) на всички незаконни мигранти, намиращи се в центровете за прием и задържане, за да се улесни планирането и провеждането на процедурите по връщане.

- Гръцките органи, с финансовата и техническа помощ от ЕС, да въведат електронна система за проследяване на отделните случаи, която може да бъде използвана от всички компетентни органи.

- Гръцките органи да продължат да прилагат активно географските ограничения, наложени върху мигрантите, намиращи се на островите, евентуално с помощта на Европейска гранична и брегова охрана.

- Увеличаване на прилагането на Програмата за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграция на островите.

- Международната организация по миграцията, с подкрепата на ЕС, да засили кампаниите за повишаване на осведомеността относно тази програма сред мигрантите на възможно най-ранен етап.

- Гръцките органи да премахнат административните пречки пред бързото доброволно връщане от островите (по-специално във връзка с исканията за доброволно връщане в Турция).

- Гърция да се възползва в пълна степен от възможностите за финансова подкрепа и техническа помощ, предлагани от финансирани от ЕС програми за връщане, в зависимост от обстоятелствата.

- Издаване на решения за връщане на по-ранен етап в процеса на връщане:

- Гръцката полиция да издава решения за връщане едновременно с уведомяването за отрицателно решение за предоставяне на убежище на първа инстанция, при условие че решенията за връщане влизат в сила едва след приключване на процедурата за убежище, когато молителят вече няма право да остане в Гърция.

- Засилване на сътрудничеството в рамките на ЕС в областта на връщането:

- Гърция, Комисията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и програмите за връщане на ЕС активно да си сътрудничат, за да се увеличи броят на недоброволните връщания в държавите на произход.

- Гърция да създаде национално работно пространство в приложението на ЕС за интегрирано управление на връщането (IRMA).

- Комисията и държавите членки да продължат да предоставят дипломатическа подкрепа за улесняване на ефективното връщане в държавите по произход, включително в Пакистан, Бангладеш и държавите от Магреб.

- Пълноценно използване на съществуващите споразумения и договорености за обратно приемане:

- Гърция, с активната подкрепа на Европейската комисия и държавите — членки на ЕС, да активизира дейностите по обратното приемане в рамките на съществуващите споразумения за обратно приемане и други подобни механизми, с оглед на връщането на незаконни мигранти по-специално в Пакистан (Споразумение за обратно приемане на ЕС) и Афганистан („Съвместен път напред“). Европейската гранична и брегова охрана да подкрепя операциите по връщане, породени от тази дейност.

Създаване на достатъчно допълнителен капацитет за прием и задържане на островите

- Гръцките органи, с подкрепата на ЕС, да създадат в съответствие с предложението на Европейската комисия капацитет за допълнителен прием и да модернизират съществуващите съоръжения, като разширят съществуващите обекти, създадат нови съоръжения или чрез схема за вземане под наем, в сътрудничество с местните власти, когато това е възможно.

- Гръцките органи, с подкрепата на ЕС, в съответствие с предложението на Европейската комисия да създадат достатъчен капацитет за задържане на островите във възможно най-кратък срок, в сътрудничество с местните власти, когато това е възможно.

Предотвратяване на незаконното пресичане на северните граници

- Разполагане на служители на Европейската гранична и брегова охрана по северните граници с Албания и бившата югославска република Македония:

  - Европейската гранична и брегова охрана да отговори положително и да разположи служители по северната граница във възможно най-кратък срок. Ако все още има недостиг по отношение на исканията спрямо Европейската гранична и брегова охрана, ще бъдат използвани резервата за бързо реагиране и екипите за намеса на новата Агенция за гранична и брегова охрана, веднага щом станат оперативни.

  - Европейската гранична и брегова охрана да финансира разполагането на служителите на гръцката полиция по северните граници, по искане на гръцките органи.

Ускоряване на преместването

- Да се увеличат поетите ангажименти за преместване на държавите членки:

  - Държавите членки да увеличат поетите ангажименти за преместване в съответствие с разпределените им квоти и да се стремят да обявяват ангажиментите си на месечна основа от декември 2016 г. Целта следва да бъде поемането на ангажимент за най-малко 2000 премествания на месец до декември 2016 г. и постепенното увеличаване на тези ангажименти за достигане на целта от 3000 премествания на месец до април 2017 г.

- Увеличаване на ефективното прилагане на преместванията:

- Държавите членки да преместват на месец и да увеличат броя на преместванията на месец от Гърция до поне 2000 до декември 2016 г. и поне 3000 премествания на месец до април 2017 г. и постепенно да продължат да увеличават броя на преместванията на месец.

- Държавите членки да спазват сроковете и процедурите, определени в Решението за преместване (Решение 2015/1523 на Съвета), както и съответния протокол за преместване, особено срока за отговор от 10 дни, да изпращат приетите лица в групи от максимум 50 души, да проявяват гъвкавост по отношение на организацията на полетите, да избягват забавяния в трансферите на кандидатите за преместване, които са били приети, да увеличат участието на служителите за връзка в дейностите за културно ориентиране и предоставяне на информация и да осигурят подходяща обосновка на отказите посредством сигурната кореспонденция, предлагана от гръцката полиция.

- Държавите членки да изградят необходимия капацитет за приемане, включително за непридружените малолетни или непълнолетни лица, за да се даде възможност за преместване на кандидатите, които са в процес на очакване, в съответствие с определената им квота.

- Гръцките органи да създадат допълнителни места за преместване (или да преобразуват съществуващите съоръжения в места за преместване), за да се отговори на увеличения капацитет за обработка на гръцката служба по въпросите на убежището и постепенното увеличаване на ангажиментите за преместване, поети от държавите членки.

- Международната организация по миграцията да продължи да увеличава своя капацитет за обработка в съответствие с новите месечни цели за прехвърляне.

Предоставяне на финансиране и подходяща техническа подкрепа

- Гарантиране на максимална степен на усвояване на наличното финансиране за миграцията и стриктно наблюдение:

- Гръцките власти, с подкрепата на Комисията, да предприемат всички необходими мерки без допълнително забавяне, за да се гарантира пълно и ефективно използване на финансовите ресурси в националните програми на Гърция по фондовете в областта на вътрешните работи (ФУМИ и ФВС).

- Гръцките власти да предоставят необходимите средства за съвместно финансиране от държавния бюджет.

- Гръцките власти да изпратят на Комисията във възможно най-кратки срокове план за действие относно прилагането на националните програми (НП).

- Гръцките власти и Комисията да финализират скоро преразглеждането на националните програми за ФУМИ/ФВС, като ги адаптират към новите предизвикателства, пред които е изправена Гърция, включително изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция.

- Допълнение към националните програми по ФУМИ и ФВС, когато е необходимо:

- Комисията да продължи да предоставя допълнително финансиране (спешна помощ, хуманитарна помощ и др.) и техническа помощ на Гърция за прилагане на Изявлението на ЕС и Турция в Гърция, когато е необходимо.