**Увеличаване на средствата по Механизма за бежанците в Турция след Изявлението на ЕС и Турция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление за финансиране по ускорения подход** | **Хуманитарна помощ** | **Специална мярка за подпомагане на върнатите мигранти** | **Специална мярка от юли 2016 г. за образование и здравеопазване** | **Специална мярка от юли 2016 г. за инфраструктура и социално-икономическа подкрепа** | **Регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (Доверителен фонд на ЕС)** |
| **Следващи стъпки** | **От октомври**Изпълнението на „Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства“ (МСЗИО) започна през октомври 2016 г., за да бъдат достигнати близо 1 милион уязвими бежанци през 2017 г. | **От август**Изпълнение на специалната мярка за подпомагане на върнатите мигранти | **От октомври**Отпускане на преките безвъзмездни средства за образование и здравеопазване на стойност 300 милиона евро за всяка от двете области | **От август**Подготовка на останалите споразумения за делегиране на правомощия с международни финансови институции (МФИ) | **Края на декември**Очаква се да се подпишат два договора. В първия — на стойност 33 милиона евро — ще участват датския Червен кръст и турския Червен полумесец. Вторият — на стойност 5 милиона евро — ще се изпълнява от нидерландската НПО „Спарк“ и е насочен към осигуряване на висше образование за уязвими сирийски младежи.**От юни**Подготовка на проекти в области, които не са обхванати от други направления: достъп до пазара на труда, дейности на общностите, инициативи за безвъзмездни средства с по-малка стойност, други мерки за интеграция и „меки“ мерки.  |
| **Постижения** | **Началото на септември**Подписване на договора по линия на **МСЗИО** на стойност **348 милиона** **евро**.**31 юли**Подписване на договори на стойност **74 милиона евро** в областта на здравеопазването, образованието, защитата и подготовката за зимата.**3 юни**Публикуване на **плана за изпълнение на хуманитарни дейности** на Комисията, включващ първия транш (**505,65 милиона евро**)**Март/април**Комисията подписва проекти със 17 хуманитарни партньора на стойност **90 милиона евро**. | **8 август**Пряко споразумение за прилагането на специалната мярка за подпомагане на върнатите мигранти, подписано от турските органи на 8 август 2016 г.Авансово плащане в размер на 12 милиона евро, извършено на 18 август 2016 г.**19 април**Специалната мярка на стойност **60 милиона евро**, предназначена за осигуряване на храна, подслон и здравни грижи за върнатите от Гърция мигранти. | **Oктомври**Предварителни плащания на стойност 270 милиона евро**Края на септември**Подписване на преките безвъзмездни средства за образование и здравеопазване на стойност **300 милиона евро** **за всяка от двете области**. | **28 ноември**Подписване договор с KfW на стойност 50 милиона евро за построяването и оборудването на нови училища. |
| **28 юли**Приемане на **специална мярка в размер на** **1,4 милиарда евро** за образование, здравеопазване, общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа, както и допълнителни средства в размер на 250 милиона евро за проекти „отдолу нагоре“, финансирани от Доверителния фонд на ЕС. |
|  | **Юни**На кръглите маси с международните финансови институции (МФИ) на 24 и 29 юни специалната мярка бе обсъдена и одобрена |  **Юни** Четири допълнителни проекта „отдолу нагоре“ на обща стойност **59 милиона евро**, одобрени от Съвета на Доверителния фонд на ЕС през април и юни, за предоставяне на допълнителна подкрепа за образование и инфраструктура, висше образование, обучение за придобиване на умения, социална подкрепа. **Май**Сключени са договори за четири проекта на обща стойност **60 милиона евро**, включителнорегионалният договор с УНИЦЕФ с компонент на стойност **37 милиона евро** за Турция, подписан на **4 март.** |
| **Управление на Механизма** |
| **График от април:** |  **Април**Ускорен подход, представен на Турция и доразвит, за да стане стратегическа концептуална бележка за прилагането на Механизма.  | **12 май**На 2-то заседание на ръководния комитет бе одобрена стратегическата концептуална бележка и бе представена независима оценка на нуждите. Одобрени бяха шест приоритетни области: хуманитарна помощ, управление на миграцията, образование, здравеопазване, общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа. | **13 юни**Сертификатите за финансов принос на всички държави членки са получени. Те са на обща стойност 2 милиарда евро, обещани за периода 2016—2017 г. | **30 юни**На 3-то заседание на ръководния комитет е направен преглед на изпълнението и са обсъдени специалните мерки в областта на образованието, здравеопазването, общинската и социалната инфраструктура и социално-икономическата подкрепа преди одобрението на мярката от ръководството на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). | **4 октомври**4-то заседание на ръководния комитет**Постоянно**Докладване за изпълнението и съобщаване на постигнатите резултати, включително и с помощта на интерактивна карта[[1]](#footnote-1).**12 януари 2017 г.**5-то заседание на ръководния комитет |

1. За повече информация относно начина на работа на Механизма и подробен преглед на финансираните проекти: <http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm> [↑](#footnote-ref-1)