**Приложение 1**

**Състав на експертните групи и брой на проведените заседания през периода на изпълнение на втория работен план на ЕС за спорта (2014—2017 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Експертна група** | **Държави членки** | **Наблюдатели** | **Брой заседания** |
| Уреждане на изхода от спортни срещи | 24 | 24 | 5 |
| Добро управление | 24 | 26 | 7 |
| Икономическо измерение | 25 | 24 | 4 |
| УЗФА | 28 | 17 | 5 |
| Развитие на човешките ресурси в спорта | 26 | 15 | 7 |

**Приложение 2**

**Статус на постигнатите резултати по втория работен план на ЕС за спорта (2014—2017 г.)**

**(към октомври 2016 г.)**

|  | **Резултат** | **Ръководеща работна структура** | **Планиран срок** | **Статус** | **Представяне пред работна група „Спорт“ (РГС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмен на най-добри практики и учене от опита на другите въз основа на препоръките на експертната група относно предотвратяване на употребата на допинг в непрофесионалния спорт (издадени в рамките на първия работен план за спорта)  | Генерални директори в областта на спорта | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 9.4.2015 г. |
| 2 | Обмен на най-добри практики по отношение на борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи, по-специално относно евентуална препоръка на Комисията за най-добрите практики в предотвратяването на свързаното със залагане уреждане на изхода от спортни срещи и борбата срещу него, последвана от доклад за актуалното състояние | Експертна група по въпросите на уреждането на изхода от спортни срещи | Първо полугодие на 2016 г. | Завършено | Представено пред РГС на 5.12.2016 г. |
| 3 | Изготвяне на препоръки на експертната група с цел защита на младите спортисти и правата на децата в спорта | Експертна група по въпросите на доброто управление | Първо полугодие на 2016 г. | Завършено | Представено пред РГС на 2.9.2016 г. |
| 4 | Изготвяне на ръководни принципи, свързани с демокрацията, правата на човека и трудовите права, по-специално в контекста на процедурата за възлагане на големи спортни прояви, евентуално последвано от обществено поемане на ангажименти | Експертна група по въпросите на доброто управление | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 15.1.2016 г. |
| 5 | Насърчаване на съществуващите принципи на добро управление, евентуално последвано от обществено поемане на ангажименти | Експертна група по въпросите на доброто управление | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 2.9.2016 г. |
| 6 | Изготвяне на препоръки или насоки на експертната група по въпросите на равенството между половете в спорта, евентуално последвано от обществено поемане на ангажименти | Експертна група по въпросите на доброто управление | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 15.2.2016 г. |
| 7 | Изготвяне на препоръки на експертната група с цел измерване на икономическите ползи от спорта в ЕС въз основа на текущата работа за насърчаване на създаването на сателитни сметки за спорта в държавите членки | Експертна група по икономическото измерение | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 25.4.2016 г. |
| 8 | Изготвяне на препоръки на експертната група относно големите спортни прояви, по-специално във връзка с въпросите на оставеното наследство с акцент върху социалната, икономическата и екологичната устойчивост | Експертна група по икономическото измерение | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 15.1.2016 г. |
| 9 | Изготвяне на практически насоки за начините за насърчаване на прозрачни и дългосрочни инвестиции в спорта, включително финансиране от ЕС, въз основа, наред с другото, на препоръките от 2012 г. за устойчивото финансиране на спорта, включително държавна помощ | Експертна група по икономическото измерение | Първо полугодие на 2016 г. | Завършено | Представено пред РГС на 24.10.2016 г. |
| 10 | Изготвяне на препоръки на експертната група с цел насърчаване на физическото възпитание в училищата, включително на двигателните умения в ранна детска възраст, както и за създаване на полезни взаимодействия със спортния сектор, местните органи и частния сектор | Експертна група по въпросите на УЗФА | Първо полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 6.7.2015 г. |
| 11 | Координиране на изпълнението на препоръките на Съвета относно УЗФА  | Експертна група по въпросите на УЗФА | Второ полугодие на 2016 г. | Завършено | Представено пред РГС на 24.10.2016 г. |
| 12 | Изготвяне на препоръки на експертната група с цел насърчаване на доброволната работа в спорта, включително най-добрите практики относно правни и фискални механизми | Експертна група по управление на човешките ресурси в спорта | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 4.11.2016 г. |
| 13 | Обмен на най-добри практики и доклад за актуалното състояние във връзка с включването на спортни квалификации в НКР с препратка към ЕК | Експертна група по управление на човешките ресурси в спорта | Второ полугодие на 2016 г. | В процес на изпълнение | Предстои представяне през РГС |
| 14 | Изготвяне на препоръки на експертната група относно приноса на спорта за пригодността за заетост на младите хора, включително на младите професионални спортисти и спортистки, и създаването на работни места в спорта и свързания с него пазар на труда | Експертна група по управление на човешките ресурси в спорта | Второ полугодие на 2016 г. | В процес на изпълнение | Предстои представяне през РГС |
| 15 | Изготвяне на практически насоки за съответствие на националните квалификации с международните стандарти за квалификации на международната спортна федерация | Експертна група по управление на човешките ресурси в спорта | Второ полугодие на 2015 г. | Завършено | Представено пред РГС на 05.12.2016 г. |
| 16 | Изготвяне на доклад за актуалното състояние във връзка с изпълнението на насоките на ЕС относно двойната кариера | Експертна група по управление на човешките ресурси в спорта | Първо полугодие на 2017 г. | В процес на изпълнение | Предстои представяне през РГС |