**Annexe 1**

**Composition des groupes d’experts et nombre de réunions tenues pendant la période de mise en œuvre du deuxième plan de travail de l'UE en faveur du sport (2014-2017)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Groupe d’experts** | **États membres** | **Observateurs** | **Nombre de réunions** |
| Trucage de matchs | 24 | 24 | 5 |
| Bonne gouvernance | 24 | 26 | 7 |
| Dimension économique | 25 | 24 | 4 |
| APBS | 28 | 17 | 5 |
| Développement des ressources humaines dans le sport | 26 | 15 | 7 |

**Annexe 2**

**Statut des résultats obtenus dans le cadre du deuxième plan de travail de l'UE en faveur du sport (2014-2017)**

**(en octobre 2016)**

|  | **Résultat** | **Structure de travail responsable** | **Date cible** | **Statut** | **Présentation au groupe «Sport»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Échange de bonnes pratiques et apprentissage par les pairs, sur la base des recommandations du groupe d'experts concernant la prévention du dopage dans le sport de loisir (formulées dans le cadre du premier plan de travail en faveur du sport) | Directeurs généraux chargés du sport | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 9.4.2015 |
| 2 | Échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre le trucage de matchs, en vue notamment de l'élaboration éventuelle d'une recommandation de la Commission relative aux bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre le trucage de matchs lié aux paris, suivie d'un rapport sur l'état du dossier | Groupe d’experts «trucage de matchs» | 1er semestre 2016 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 5.12.2016 |
| 3 | Élaboration de recommandations du groupe d’experts visant la protection des jeunes athlètes et la sauvegarde des droits des enfants dans le sport | Groupe d’experts «bonne gouvernance» | 1er semestre 2016 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 2.9.2016 |
| 4 | Élaboration de principes directeurs relatifs à la démocratie, aux droits de l'homme et aux droits du travail, notamment dans le cadre des procédures d'attribution des grandes manifestations sportives, suivie si possible de l'établissement d'une liste d'engagements | Groupe d’experts «bonne gouvernance» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 15.1.2016 |
| 5 | Promotion des principes existants en matière de bonne gouvernance, suivie si possible de l'établissement d'une liste d'engagements | Groupe d’experts «bonne gouvernance» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 2.9.2016 |
| 6 | Élaboration de recommandations ou de lignes directrices du groupe d'experts en matière d'égalité hommes-femmes dans le sport, suivie si possible de l'établissement d'une liste d'engagements | Groupe d’experts «bonne gouvernance» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 15.2.2016 |
| 7 | Élaboration de recommandations du groupe d'experts visant à mesurer les avantages économiques du sport dans l'UE sur la base des travaux en cours pour promouvoir la création de comptes satellites du sport dans les États membres | Groupe d’experts «dimension économique» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 25.4.2016 |
| 8 | Élaboration de recommandations du groupe d'experts sur les grandes manifestations sportives, notamment sur des aspects liés à leurs retombées positives, en mettant l'accent sur la viabilité sociale, économique et environnementale | Groupe d’experts «dimension économique» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 15.1.2016 |
| 9 | Élaboration de conseils pratiques sur la manière d'encourager les investissements transparents et à long terme dans le sport, y compris le financement de l'UE, sur la base, notamment, des recommandations de 2012 sur le financement durable du sport, y compris par des aides d'État | Groupe d’experts «dimension économique» | 1er semestre 2016 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 24.10.2016 |
| 10 | Élaboration de recommandations du groupe d'experts visant à encourager l'éducation physique à l'école, notamment la motricité dès la petite enfance, et à établir de précieuses interactions avec le secteur du sport, les pouvoirs locaux et le secteur privé | Groupe d’experts «APBS» | 1er semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 6.7.2015 |
| 11 | Coordination de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil sur la pratique d’une activité physique bienfaisante pour la santé | Groupe d’experts «APBS» | 2e semestre 2016 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 24.10.2016 |
| 12 | Élaboration de recommandations du groupe d'experts visant à encourager le bénévolat dans le sport, notamment les bonnes pratiques liées aux mécanismes juridiques et fiscaux | Groupe d'experts «Développement des ressources humaines dans le sport» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 4.11.2016 |
| 13 | Échange de bonnes pratiques et rapport sur l'état du dossier relatif à l'inclusion des certifications liées au sport dans les cadres nationaux de certification en tenant compte du cadre européen des certifications | Groupe d'experts «Développement des ressources humaines dans le sport» | 2e semestre 2016 | En cours | À présenter au groupe «Sport» |
| 14 | Élaboration de recommandations du groupe d'experts sur la contribution du sport à l'employabilité des jeunes, notamment des jeunes sportifs professionnels des deux sexes, et sur la création d'emplois dans le sport et le marché du travail lié au sport | Groupe d'experts «Développement des ressources humaines dans le sport» | 2e semestre 2016 | En cours | À présenter au groupe «Sport» |
| 15 | Élaboration de conseils pratiques sur la conformité des certifications nationales aux normes internationales de certification des fédérations sportives internationales | Groupe d'experts «Développement des ressources humaines dans le sport» | 2e semestre 2015 | Réalisé | Présenté au groupe «Sport» le 5.12.2016 |
| 16 | Élaboration d'un rapport sur l'état du dossier relatif à la mise en œuvre des lignes directrices de l'UE sur la double carrière des athlètes | Groupe d'experts «Développement des ressources humaines dans le sport» | 1er semestre 2017 | En cours | À présenter au groupe «Sport» |