*Таблица 1 — Основни показатели за изпълнение*

|  | **Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“**† | **АЕЦ „Игналина“**† | **АЕЦ „Бохунице V1“**† |
| --- | --- | --- | --- |
| Извадено ли е горивото от активната зона на реактора? | Да | 100% | В процес на изпълнение | Блок 1:Напълно изваденоБлок 2: 31% извадено — остават 1134 касети | Да | 100% |
| Извадено ли е горивото от басейните за гориво на реакторите? | Да | 100% | В процес на изпълнение | Блок 1:0 %Остават 7084 касетиБлок 2:0 %Остават 7246 касети | Да | 100% |
| Издадена ли е лицензия за извеждане от експлоатация? | Да (блокове 1 и 2)Да (блокове 3 и 4) | 27 ноември 2014 г.28 юли 2016 г. | Не\* | Условията в лицензията за експлоатация на блок 1 на АЕЦ „Игналина“ бяха адаптирани, за да се позволи демонтирането и деконтаминирането на оборудването. | Да | 23 декември 2014 г. Етап II |
| Демонтиран ли е първият контур? | Не\* | До момента не се прилага | Не\* | До момента не се прилага | В процес на изпълнение | 4 % |
| Демонтирани ли са системите в турбинната зала? | В процес на изпълнение | 33 % (блокове 1 и 4) | В процес на изпълнение | Блок 1: 99% демонтиранБлок 2:30 % демонтиран | Да | 100% |
| Демонтирани ли са корпусите на реакторите? | Не\* | До момента не се прилага | Не\* | До момента не се прилага | Не\* | До момента не се прилага |
| Обработени ли са отпадъците от извеждането от експлоатация? | В процес на изпълнение | Освободени метали13 049 т | В процес на изпълнение | Радиоактивни отпадъци: обработени 10,6 % от 2014 г.4764,5 m3 от прогнозни общо 45 000 m3 | В процес на изпълнение | Конвенционални отпадъци 74692 t Радиоактивни отпадъци408 FWP‡ |
| График на проекта: спазени ли са основните ключови етапи, определени в плановете за извеждане от експлоатация? | Да\*\* |  | Да\*\* |  | Частично\*\* | 6 от 7 |

† Към 30.6.2016 г. \* Не е било предвидено тези дейности да започнат преди края на отчетния период в съответствие с одобрения базов сценарий.
\*\* Основните ключови етапи са определени в подробните цели
‡ FWP = окончателно опаковане на отпадъци за погребване на радиоактивни отпадъци .

*Таблица 2 — Допълнителни показатели за изпълнение (млн. евро)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“** | **АЕЦ „Игналина“** | **АЕЦ „Бохунице V1“** |
|  | [1.1.2014 г. - 30.6.2016 г.] |
| Планирана стойност (PV) | 104 | 317 | 104 |
| Придобита стойност (EV) | 92 | 254 | 90 |
| Действителни разходи (AC) | 86 | 244 | 87 |
| Изпълнение на графика SPI = EV/PV |  |  |  |
| Икономически резултати CPI = EV/AC |  |  |  |