ПРИЛОЖЕНИЕ

Статус на постигнатите резултати по третия работен план на ЕС за спорта (2017—2020 г.)

| Приоритет 1 — Почтеност в спорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основен въпрос: Антидопинг |  |  |  |  |
| Дейност | Резултат | Срок | Ръководител(и) | Статус |
| 1 | Съветът и неговите подготвителни органи — Осигуряване на експертен принос по въпросите на борбата с допинга, който да бъде подготвен в рамките на експертните срещи и обсъден в работна група „Спорт“, по-специално що се отнася до съвместимостта с правото на ЕС, във връзка с евентуално последващо преразглеждане на Антидопинговия кодекс на Световната антидопингова агенция | 2017—2019 г. | Председателство на Комисията | Изпълнено |
| 2 | Изготвяне на позицията на ЕС и неговите държави членки за заседанията на Европейския комитет за Световната антидопингова агенция (CAHAMA) и Световната антидопингова агенция, ако е необходимо, въз основа на експертни срещи | 2017—2020 г. | Председателство на Комисията | Текущо |
| 3 | Семинар — Начини за предотвратяване на употребата на допинг от млади хора в професионалния и масовия спорт | Втората половина на 2017 г. | Комисия | Изпълнено |
| Основна тема: Добро управление |  |  |  |  |
| 4 | Експертна група — Почтеност - Прилагане на международно признати стандарти и инициативи за добро управление и борба с корупцията, по-специално от заинтересовани страни извън спорта, които да се прилагат в областта на спорта - Уреждане на изхода от спортни срещи | 2018—2020 г. | Комисия | Организирани са 5 заседания |
| 5 | Съветът и неговите подготвителни органи — Препоръки за възможни бъдещи действия срещу корупцията в спорта на равнище ЕС. | Втората половина на 2019 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основна тема: Защита на малолетните и непълнолетните |  |  |  |  |
| 6 | Проучване — Разпространение на малтретирането на деца в спорта | Първата половина на 2019 г. | Комисия | Изпълнено |
| 7 | Семинар — Последващи действия във връзка с препоръките за защита на младите атлети и гарантиране на правата на децата в спорта | Втората половина на 2019 г. | Председателство | Изпълнено |
| 8 | Съветът и неговите подготвителни органи — Защита на физическата и моралната неприкосновеност на малолетните и непълнолетните в масовия и елитния спорт. | Втората половина на 2019 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основен въпрос: Специфика на спорта |  |  |  |  |
| 9 | Група от заинтересовани държави членки — Правото на ЕС по отношение на спорта и спортните организации | Първата половина на 2019 г. | Швеция, Франция, Испания, Нидерландия | Отменено |
| 10 | Семинар — Специфика на спорта в ЕС | Втората половина на 2019 г. | Комисия | Изпълнено |
| Приоритет 2 — Икономическо измерение на спорта |  |  |  |  |
| Основен въпрос: Иновации в областта на спорта |  |  |  |  |
| 11 | Икономическите ползи от спорта посредством създаването на сателитни сметки за спорта. Практическата полза на сателитните сметки за спорта за изготвящите политиката в областта на спорта | Първата половина на 2018 г. | Комисия | Изпълнено |
| 12 | Повишаване на осведомеността за икономическото измерение на спорта, по-специално с оглед на стратегията „Европа 2020“ — акцент върху икономическите ползи от спорта и иновациите | Втората половина на 2018 г. | Председателство | Изпълнено |
| 13 | Конференция — Повишаване на осведомеността за икономическото измерение на спорта, по-специално с оглед на стратегията „Европа 2020“ — акцент върху икономическите ползи от спорта и иновациите | Втората половина на 2018 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основен въпрос: Спорт и цифров единен пазар |  |  |  |  |
| 14 | Семинар — Преимущества и предизвикателства, свързани с цифровия единен пазар, с оглед на по-доброто финансиране и комерсиализацията на спорта | Първата половина на 2019 г. | Председателство | Отменено |
| Приоритет 3 — Спорт и общество |  |  |  |  |
| Основен въпрос: Спорт и медии |  |  |  |  |
| 15 | Конференция — Роля и влияние на медиите в спорта | Първата половина на 2020 г. | Председателство | Предстои да бъде организирано |
| 16 | Съветът и неговите подготвителни органи — Роля и влияние на медиите в спорта | Първата половина на 2020 г. | Председателство | Отменено |
| Основен въпрос: Роля на треньорите |  |  |  |  |
| 17 | Съветът и неговите подготвителни органи — Ролята на треньорите в обществото | Втората половина на 2017 г. | Председателство | Изпълнено |
| 18 | Конференция — Роля, статут и отговорност на треньорите в обществото | Втората половина на 2017 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основен въпрос: Образование в областта на спорта и чрез него |  |  |  |  |
| 19 | Конференция — Физическата активност, спортът и двойната кариера на атлетите с акцент върху университетите и образованието | Втората половина на 2017 г. | Председателство | Изпълнено |
| 20 | Експертна група — Умения и развитие на човешките ресурси в спорта | 2018—2020 г. | Комисия | Организирани 5 заседания |
| 21 | Семинар — Спортни квалификации и компетенции на треньорите | Първата половина на 2020 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основен въпрос: Социално приобщаване |  |  |  |  |
| 22 | Съветът и неговите подготвителни органи — Утвърждаване на европейските ценности чрез спорта | Първата половина на 2018 г. | Председателство | Изпълнено |
| 23 | Конференция — Масовият спорт като средство за интеграция и мост между традицията и иновациите | Първата половина на 2018 г. | Председателство | Изпълнено |
| 24 | Проучване — Достъп до спортна дейност за хората с увреждания | Втората половина на 2018 г. | Комисия | Изпълнено |
| 25 | Съветът и неговите подготвителни органи — Достъп до спортна дейност за хората с увреждания | Първата половина на 2019 г. | Председателство | Изпълнено |
| 26 | Конференция — Преимуществото да се практикува спорт в организирана среда за хора с ограничени възможности | Първата половина на 2019 г. | Председателство | Изпълнено |
| 27 | Тематична среща — Насърчаване на укрепващите здравето физически дейности | Втората половина на 2017 г. | Комисия | Изпълнено |
| Основен въпрос: Спорт и здраве |  |  |  |  |
| 28 | Семинар — Спорт и физическа активност на работното място | Втората половина на 2018 г. | Председателство | Изпълнено |
| Основен въпрос: Спорт и околна среда |  |  |  |  |
| 29 | Група от заинтересовани държави членки — Градско развитие, спорт сред природата, устойчивост на околната среда в контекста на големи спортни събития; екологосъобразни и енергийноефективни спортни съоръжения | 2018—2020 г. | Франция, Германия, Португалия | Изпълнено |
| Основен въпрос: Спортна дипломация |  |  |  |  |
| 30 | Проучване — Спортът в подкрепа на външните отношения на ЕС | Втората половина на 2017 г. | Комисия | Изпълнено |
| 31 | Семинар — Последващи действия от страна на Групата на високо равнище при Комисията, заключения на Съвета от ноември 2016 г. и семинар по спортна дипломация | Втората половина на 2017 г. | Комисия | Изпълнено |