**ANNEXE**

Statut des résultats obtenus dans le cadre du troisième plan de travail de l’UE en faveur du sport pour 2017-2020

|  |
| --- |
| **Priorité nº 1 – Intégrité du sport** |
| **Sujet clé: lutte contre le dopage** |
| **Activité** | **Résultat** | **Date cible** | **Responsable(s)** | **Statut** |
| 1 | Conseil et ses instances préparatoires – Contributions d’experts dans les questions de lutte contre le dopage, à élaborer dans le cadre de réunions d’experts et à examiner au sein du groupe «Sport», notamment sur le plan de la compatibilité avec le droit de l’Union, en ce qui concerne toute révision à venir du code antidopage de l’AMA | 2017-2019 | Présidence de la Commission | Réalisé |
| 2 | Élaboration de la position de l’UE et de ses États membres en vue des réunions du CAHAMA et de l’AMA, avec l’appui au besoin de réunions d’experts | 2017-2020 | Présidence de la Commission | En cours |
| 3 | Séminaire – Moyens de prévenir le recours au dopage par les jeunes dans le sport professionnel et le sport pour tous | 2e semestre 2017 | Commission | Réalisé |
| **Sujet clé: bonne gouvernance** |
| 4 | **Groupe d’experts – Intégrité*** Application de normes internationales reconnues en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et initiatives à cet égard notamment extérieures au domaine du sport et susceptibles d’être appliquées dans le domaine du sport
* Trucage de matchs
 | 2018-2020 | Commission | 5 réunions organisées |
| 5 | Conseil et ses instances préparatoires – Recommandations concernant d’éventuelles actions futures pour lutter contre la corruption dans le sport au niveau de l’UE | 2e semestre 2019 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: protection des mineurs** |
| 6 | Étude – Prévalence de la maltraitance des enfants dans le sport  | 1er semestre 2019 | Commission | Réalisé |
| 7 | Séminaire – Suivi des recommandations visant la protection des jeunes athlètes et la sauvegarde des droits des enfants dans le sport | 2e semestre 2019 | Présidence | Réalisé |
| 8 | Conseil et ses instances préparatoires – Protéger l’intégrité physique et morale des mineurs dans le sport pour tous et le sport de haut niveau | 2e semestre 2019 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: spécificité du sport** |
| 9 | Groupe d’États membres intéressés – Le droit de l’Union en ce qui concerne le sport et les organisations sportives  | 1er semestre 2019 | SE, FR, ES, NL | Annulé |
| 10 | Séminaire – Spécificité du sport au sein de l’UE | 2e semestre 2019 | Commission | Réalisé |
| **Priorité nº 2 – Dimension économique du sport**  |
| **Sujet clé: innovation dans le domaine du sport** |
| 11 | Réunion de cluster – Les avantages économiques du sport par l’intermédiaire de comptes satellites pour le sport (SSA). L’utilisation pratique des SSA pour les décideurs politiques en matière de sport | 1er semestre 2018 | Commission | Réalisé |
| 12 | Sensibiliser à la dimension économique du sport, en particulier dans le contexte de la stratégie Europe 2020, en mettant l’accent sur les avantages économiques du sport et de l’innovation | 2e semestre 2018 | Présidence | Réalisé |
| 13 | Conférence – Sensibiliser à la dimension économique du sport, en particulier dans le contexte de la stratégie Europe 2020, en mettant l’accent sur les avantages économiques du sport et de l’innovation | 2e semestre 2018 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: le sport et le marché unique numérique** |
| 14 | Séminaire – Les avantages que présente le marché unique numérique pour un meilleur financement et une meilleure commercialisation du sport et les défis qu’il pose dans ce cadre  | 1er semestre 2019 | Présidence | Annulé |
| **Priorité nº 3 – Sport et société** |
| **Sujet clé: sport et médias** |
| 15 | Conférence – Rôle et influence des médias dans le sport | 1er semestre 2020 | Présidence | À organiser |
| 16 | Conseil et ses instances préparatoires – Rôle et influence des médias dans le sport  | 1er semestre 2020 | Présidence | Annulé |
| **Sujet clé: rôle des entraîneurs** |
| 17 | Conseil et ses instances préparatoires – Rôle des entraîneurs dans la société  | 2e semestre 2017 | Présidence | Réalisé |
| 18 | Conférence – Rôle, statut et responsabilités des entraîneurs dans la société | 2e semestre 2017 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: éducation dans et par le sport** |
| 19 | Conférence – Activité physique, sport et double carrière des athlètes, l’accent étant mis sur l’université et l’éducation  | 2e semestre 2017 | Présidence | Réalisé |
| 20 | Groupe d’experts – Développement des compétences et des ressources humaines dans le sport | 2018-2020 | Commission | 5 réunions organisées |
| 21 | Séminaire – Certifications et compétences liées au sport pour les entraîneurs | 1er semestre 2020 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: inclusion sociale** |
| 22 | Conseil et ses instances préparatoires – Promouvoir les valeurs européennes grâce au sport  | 1er semestre 2018 | Présidence | Réalisé |
| 23 | Conférence – Le sport pour tous en tant qu’outil d’intégration et que passerelle entre tradition et innovation | 1er semestre 2018 | Présidence | Réalisé |
| 24 | Étude – Accès au sport pour les personnes handicapées | 2e semestre 2018 | Commission | Réalisé |
| 25 | Conseil et ses instances préparatoires – Accès au sport pour les personnes handicapées  | 1er semestre 2019 | Présidence | Réalisé |
| 26 | Conférence – Les avantages de pratiquer un sport dans un cadre structuré pour les personnes moins favorisées  | 1er semestre 2019 | Présidence | Réalisé |
| 27 | Réunion de cluster – Promouvoir les activités physiques bienfaisantes pour la santé | 2e semestre 2017 | Commission | Réalisé |
| **Sujet clé: sport et santé** |
| 28 | Séminaire – Sport et activité physique sur le lieu de travail  | 2e semestre 2018 | Présidence | Réalisé |
| **Sujet clé: sport et environnement** |
| 29 | Groupe d’États membres intéressés – Développement urbain, sport dans un milieu naturel, viabilité environnementale dans le cadre de grandes manifestations sportives, installations sportives respectueuses de l’environnement et efficaces sur le plan énergétique  | 2018-2020 | FR, DE, PT | Réalisé |
| **Sujet clé: diplomatie sportive** |
| 30 | Étude – Le sport à l’appui des relations extérieures de l’UE  | 2e semestre 2017 | Commission | Réalisé |
| 31 | Séminaire – Suivi du groupe de haut niveau de la Commission, des conclusions du Conseil de novembre 2016 et du séminaire sur la diplomatie sportive  | 2e semestre 2017 | Commission | Réalisé |