Изх. № ……………………

……………………………..

ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-Н МИТКО ЗАХОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На Ваш № 354-06-387/29.11.2013 г.

Относно: 	Строеж на автомагистрала „Струма“, в участъка на Лот 4 – Сандански – Кулата

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВЕКЛИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАХОВ,

Срокът за изпълнение по договор за Допълнително проектиране и строителство на обект: АМ „Струма” ЛОТ 4 „Сандански – Кулата“ е до 05 март 2014 година. Той ще бъде удължен с подготвяното допълнително споразумение поради дейности, появили се в резултат на множество открити инженерни мрежи, неотразени в техническия проект. Удължаването на срока на основния договор няма да доведе до оскъпяването му.

Дейностите ще бъдат възложени чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприети действия за изготвяне, одобрение и публикуване на открита процедура за избор на изпълнител на допълнителните работи на обособените четири подобекта:

Подобект І: Реконструкция на ВиК;

Подобект ІІ: Реконструкция на оптични и телефонни кабели;

Подобект ІІІ: Реконструкция на електропроводи;

Подобект ІV: Реконструкция на общински и селскостопански пътища.

На 14.10.2013 г. е публикувано обявлението за обществената поръчка. Отварянето на постъпилите оферти се състоя на 08.11.2013 г. Предложеният максимален срок от съответния участник за тези дейности не може да бъде по-голям от 90 календарни дни.

Индикативната стойност на поръчката е 5,5 млн. лева без ДДС. Средствата за дейностите, предмет на поръчката, ще бъдат в рамките на Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт“.

Видно от гореизложеното, срокът за изпълнение на основния договор може да се удължи с 90 дни, което е в рамките на вече обявения от мен срок.

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА