## Slide 1
2-ро заседание на Съвета за обществени консулттации към КЕВКЕФ
Приключване на текущия период до 2013 г. и планове за развитие на следващия период 2014-2020 г.
Г-жа Добринка Кръстева,
директор на дирекция
„Програмиране на средствата от ЕС“, Администрация на Министерския съвет

## Slide 2
 | Бюджет по програма | Договорени средства | Платени | Верифицирани
Оперативна програма | Общо | За периода 01.01.2013 - 31.10.2013 | За периода 01.01.2013 - 31.10.2013 | За периода 01.01.2013 - 31.10.2013
Транспорт | 2 003 481 166,00 | 936 624 339,47 | 177 195 383,86 | 198 361 159,96
Околна среда | 1 800 748 085,00 | 1 077 743 273,70 | 330 085 330,21 | 135 694 188,28
Регионално развитие | 1 601 274 759,00 | 529 304 567,94 | 283 478 603,72 | 276 989 752,98
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика | 1 162 215 552,00 | 389 954 572,42 | 144 598 397,99 | 138 833 768,30
Техническа помощ | 56 819 427,00 | 30 690 651,95 | 8 347 590,51 | 7 317 239,74
Развитие на човешките ресурси | 1 213 869 575,00 | 939 686 335,02 | 286 599 393,63 | 308 100 907,10
Административен капацитет | 180 789 087,00 | 90 102 473,03 | 24 629 490,46 | 24 677 840,83
ОБЩО | 8 019 197 651,00 | 3 994 106 213,54 | 1 254 934 190,39 | 1 089 974 857,19
Финансово изпълнение на ОП за периода 01.01.- 31.10.2013 г. (млн. евро)

## Slide 3: Финансово изпълнение на ОП към 31.10.2013 г. (млн. евро)
Оперативна Програма / Фонд
Бюджет
Платено
% Платено/
Бюджет
Сертифицирани
разходи
% Сертифицирани
разходи/Бюджет
1. ОП "Транспорт" / ЕФРР и КФ
2003
1 055
53%
966
48%
1.1. ОП "Транспорт" / ЕФРР
434
243
56%
230
53%
1.2. ОП "Транспорт" / КФ
1569
813
52%
735
47%
2. ОП "Околна среда" / ЕФРР и КФ
1801
651
36%
317
18%
2.1. ОП "Околна среда" / ЕФРР
517
140
27%
81
16%
2.2. ОП "Околна среда" / КФ
1284
511
40%
236
18%
3. ОП "Регионално развитие" / ЕФРР
1601
843
53%
667
42%
4. ОП "Развитие на човешките ресурси" / ЕСФ
1214
676
56%
559
46%
5.ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" / ЕФРР
1162
645
56%
608
52%
6. ОП "Административен капацитет" / ЕСФ
181
95
52%
79
44%
7. ОП "Техническа помощ" / ЕФРР
57
28
49%
21
36%
Общо СКФ:
8019
3 993
50%
3 216
40%
Notes: Към момента усвояването на средствата по ОП върви с добри темпове. Изключително добър е ръстът на договорените средства по програмите - България е договорила целия финансов ресурс.
Добър е темпът и на плащанията по програмите – към момента е разплатен около 52% от ресурса предвиден по програмите.
Предизвикателството, разбира се, което стои пред нас е не само да не допуснем загуба при усвояването на евросредствата до края на програмния период, но да и ускорим темпа, с който ще разплащаме и сертифицираме разходите пред ЕК.
За целта, към средата на тази година, беше направен анализ на финансовото изпълнение на ОП-ми и бяха предприети конкретни стъпки на национално ниво с оглед недопускане на загуба на средства, с които ще ви запозная малко по-късно по време на презенатцията.

## Slide 4: Сравнение на N+3/2 праговете за 2013 г. с N+2 праговете за 2014 г. (млн. евро)
N+2 праговете за 2014 са изчислени въз основа на очакваното изпълнение на сертифицираните разходи за 2013 г.
1. ОП "Транспорт" / ЕФРР и КФ
105
260
1.1. ОП "Транспорт" / ЕФРР
24
61
1.2. ОП "Транспорт" / КФ
81
199
2. ОП "Околна среда" / ЕФРР и КФ
264
253
2.1. ОП "Околна среда" / ЕФРР
36
66
2.2. ОП "Околна среда" / КФ
228
187
3. ОП "Регионално развитие" / ЕФРР
293
259
4. ОП "Развитие на човешките ресурси" / ЕСФ
321
192
5. ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" / ЕФРР
126
163
6. ОП "Административен капацитет" / ЕСФ
37
29
7. ОП "Техническа помощ" / ЕФРР
14
9
Общо СКФ:
1160
1166
Оперативна Програма / Фонд
N+3/2 прагове за
2013 г.
N+2 прагове за
2014 г.
Notes: Към 31.10.2013 с най-добър темп на усвояване на средствата е ОП Транспорт. През 2013 г. няма да е налице загуба на средства по ОПТ.
По ОП Конкурентоспособност първоначалният рикс от загуба на средства е предолян и през 2013 г. няма да бъдат загубени европейски пари по тази програма.
По ОПРР рискът е 84 млн. евро, който ще бъде сведен до 0 при обявяването на двата големи проекта от ЕК за допустими – Изграждане на Северна скоростна тангента и МВР за доставка на прожарни автомобили в градските зони.
По ОПОС изчисляваната потенциална загуба, съгласно представени от УО данни е в размер на 40.5 млн. евро.
Рискът от загуба на средства по ОП РЧР по линия на автоматичното освобождаване от бюджетен ангажимент е в размер на 5 138 507 млн. евро.
Потенциалният риск за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент за 2013 г. по ОПАК към 31.10.2013 г. е в размер на 6 700 000 евро.
Потенциалният риск за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент за 2013 г. по ОПТП е в размер на 6159 357 евро.
По всичките ОП са предприети конкретни мерки които целят не само минимизиране на евентуалния риск от загуба на средства в краткосрочен план за 2013 г., но и в рамките на следващите две години – 2014 г. и 2015 г. Също така те ще осигурят и постигането на по-висок процент усвояване на средствата и на по-голяма ефективност в управлението на средствата от ЕС.

## Slide 5
СИСТЕМНИ ОДИТИ
Резултати от извършени проверки през 2012 г.
Оперативна програма | Ключово изискване | Оценка на СУК
1. Регионално развитие | 4 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения“
2. Техническа помощ | 4 и 7 | 1 „Работи добре, необходими са незначителни подобрения“
3. Конкурентоспособност | 1, 2, 3, 4, 5 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения“
4. Транспорт | 4 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения“
5. Околна среда | 4 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения“
6. Човешки ресурси | 4 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения “
7. Административен капацитет | 2, 4 и 7 | 2 „Работи, необходими са някои подобрения“
5
Notes: Контролът по програмите се състои в проверки не само по изпълняваните проекти, но и чрез провеждането на системни одити по ОП. Целта е да бъде оценено ефективното функциониране на системите за управление и контрол на УО на съотвтената ОП.
От страна на ОСЕС през 2012 г. са проведени Системни одити по всички оперативни програми, както и на СО и ИСУН. Същите са докладвани на ЕК чрез SFC системата.
Обхватът на одитите се състои в оценка за ефективност на опрделени ключови изисквания:
КИ 1 „Ясно определяне, разпределение и разделение на функциите между и в рамките на УО/МЗ” – по ОПК
КИ 2 „Адекватни процедури за избор на операциите” - по ОПК и ОПАК
КИ 3 „Адекватна информация и стратегия за предоставяне на насоки на кандидатите” – по ОПК
КИ 4 „Адекватни управленски верификации” – по всички оперативни програми
КИ 5 „Адекватна (достатъчна) одитна пътека” – по ОПК
КИ 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки” – по всички оперативни програми

## Slide 6: ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ОДИТНИЯ ОРГАН
Установените СУК за ОП са в съответствие с изискванията на разпоредбите на регламентите на Съвета и на ЕК
За установените слабости и грешки са предприети коригиращи действия и са направени финансови корекции
Notes:         Установените СУК за ОП са в съответствие с изискванията на разпоредбите на регламентите на Съвета и на ЕК, работят ефективно, така че да дават разумна увереност за точността на представените пред ЕК отчети на разходите и оттам за законосъобразността и редовността на съпътстващите ги транзакции, с изключение на някои аспекти от контрола върху обществените поръчки при процедурите по верификация по някои ОП
        За установените слабости и грешки са предприети коригиращи действия и са направени финансови корекции, съгласно Методологията за налагане на ФК

## Slide 7: Основни трудности при изпълнението на ОП през периода 2007-2013 г. (1)
Първи програмен период
Учене в движение
Доброто програмиране
Предпоставка за успешно изпълнение
Акцент върху реформите
Реформи в ключови сектори
Добър диалог с партньорите
На всички етапи – програмиране, изпълнение и наблюдение
Липса на доверие между отделните органи
Дублиране на контроли
Notes: В допълнение на слайда:
Продължително провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител/и по отделните договори, вкл. обжалвания;
Забавяне в сроковете за съгласуване на инфраструктурни проекти (забавяне в издаване на строителни и комплексни разрешителни, ЕО и ОВОС отчуждителни процедури, липса на актуален кадастър)
Незадоволителното качество на физическото изпълнение на инфраструктурните проекти, водещо до забава на верификацията.

## Slide 8: Основни трудности при изпълнението на ОП през периода 2007-2013 г. (2)
Различни правила
Специфики за отделните програми и фондове
Сложни процедури и изисквания
Неизползване на опита
Капацитет на бенефициентите
Административен
Административен капацитет на органите
Използване на ТП
Презастраховане
Финансов
Notes: В допълнение на слайда:
Липса на достатъчно оборотни средства за осигуряване на съфинансиране и пре-финансиране на проектните дейности;
Забавяния при извършването на плащания от УО към бенефициентите;
Недостатъчен административен капацитет на бенефициентите и на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС.

## Slide 9: Предприети мерки в настоящия период (1)
Notes: Приети промени в ЗОП по отношение на предварителния контрол;
Опростяване процедурите за избор на изпълнител от частно-правни субекти;
Оптимизиране процеса на оценка на проектни предложения;
Унифицирани са сроковете за верифициране на разходите и извършване на плащания към бенефициентите;
Приети бяха ПД за оказване на ТП от страна на МФИ при подготовката и изпълнението на проекти;
Разработени бяха типови тръжни документи за строителството;
Увеличаване на размера на авансовите плащания;
Създадена е възможност за назначаване на сътрудници по управление на европейски програми и проекти;
Поддържа се система за дистанционно обучение на служители на регионалните и местните власти, с цел повишаване на усвояемостта на средствата от ЕС;

## Slide 10: Предприети мерки в настоящия период (2)
Разработен „План за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съ-финансирани със средства от СКФ на ЕС през периода 2007-2013 г.“
Решение № 500/23.08.2013 г. на МС за даване на съгласие договарящите органи по пет от общо 7 от ОП да наддоговорят финансовия ресурс по съответната оперативна програма със средства в размер на до 10% над бюджета, определен за програмата (без ОП „Транспорт“ и ОП „Околна среда“, за които вече са налице такива решения (ОПОС: РМС № 147 от 05.03.2013 г.).
Notes: С цел недопускане на загуба при усвояването на евросредствата до края на програмния период, но и ускоряване на темпа, с който ще разплащаме и сертифицираме разходите пред ЕК, беше направен анализ на финансовото изпълнение на ОП-ми и бяха предприети конкретни стъпки на национално ниво с цел недопускане на загуба на средства.
Една от тях беше с Решение № 500/23.08.2013 г. на МС за даване на съгласие договарящите органи по пет от общо 7 от ОП да наддоговорят финансовия ресурс по съответната оперативна програма със средства в размер на до 10% над бюджета, определен за програмата (без ОП „Транспорт“ и ОП „Околна среда“, за които вече са налице такива решения).
Решението за даване на съгласие за наддоговаряне ще позволи на УО на ОПРР, УО на ОПРКБИ, УО на ОПАК, УО на ОПРЧР и УО на ОПТП да разполагат със свободен ресурс, с който да извършат плащания по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това ще допринесе за повишаването на усвояемостта на средствата и за навременно извършване на плащанията по договорите с бенефициентите по горепосочените програми, а от тяхна страна – с изпълнителите им. По този начин допълнително ще се стимулира и осигури изпълнението на един от основните ни приоритети, а именно – своевременно разплащане с бизнеса. Механизмът ще повиши гаранциите за постигане на целите на оперативните програми и на заложените в нея индикатори. С тази мярка се цели минимизиране на риска от загуба на европейски средства в резултата на намаления по договорите за предоставяне на БФП, възникнали в периода 2013 - 2015 г.
Следва да се има предвид, че мярката няма да доведе до необходимост да бъдат осигурени допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като УО се очаква да реализират спестявания в хода на изпълнение на ОП-ми.
Посочената мярка е една малка част от разработения „План за действие за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на усвояемостта по оперативните програми, съ-финансирани със средства от СКФ на ЕС през периода 2007-2013 г.“, като за всяка мярка е посочена отговорна институция и краен срок за изпълнение на предприетите действия. Поети са конкретни ангажименти от ресорните министри за неговото изпълнение. Същият се отчита от УО на ОП-ми към Централното координационно звено на ежемесечна база до 5-то число на съответния месец, което от своя страна ще гарантира ефикасен мониторинг и контрол по изпълнението му.

## Slide 11: Изготвени указания и инструкции през 2013 г.
2 Инструкции
За обмена на информация в процеса на заявяване на средства и отчитане по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
За извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от СКФ на ЕС на ниво бенефициент
Указания за приключване на програмен период 2007-2013
Определящи условията и реда за приключване на програмен период 2007 – 2013 за оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
Notes: Указанията:
Определят основните звена, участващи в процеса по приключване на програмния период и техните отговорности, подробен времеви график на дейностите, и дават инструкции във връзка със съдържанието и обмена на документи между тях и са в съответствие с Решение на ЕК от 20.3.2013 за одобрение на насоки за приключване на оперативните програми, одобрени за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ и КФ (2007-2013)
(Изготвен е и проект на указания за приключване на двустранните програми по външните граници на ЕС)
Инструкциите:
Инструкцията за обмена на информация: Цели минимизиране представянето на документи от бенефициентите на хартиен носител към УО/МЗ, което е идентифицирано като тежест и от двете страни, както и да ускори процеса на електронно отчитане и e в съответствие с актуалните тенденции в публичния сектор за преминаване към електронно управление, както и с изискванията за новия програмен период
Унифицира прилаганите процедури от УО/МЗ и оптимизира изискваната информация от бенефициентите
Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури:
Има превантивна роля и унифицира прилаганите процедури от УО
Ясно определя отговорностите на одиторите на ниво бенефициент с цел подобряване качеството на услугата
Предоставя на бенефициентите необходимата яснота във връзка с обхвата на дейността и дефинира адекватна рамка за оценка на техническите предложения

## Slide 12: Визия за периода 2014-2020 – Споразумение за партньорство
Доброто програмиране
Предпоставка за успешно изпълнение
15.11 - получени неофициални коментари от службите на ЕК
18-22.11 - официално представяне на коментарите от ЕК и първи експертни обсъждания
22.11 – 13.12 - отразяване на коментарите
13.12 – 13.01 – публично представяне и обсъждане
13.01 – 31.01 – внасяне за одобрение в Министерски съвет

## Slide 13: Споразумението за партньорство – основни предизвикателства
  Общи коментари по Споразумението за партньорство
  Засилване на приоритизацията в рамките на анализа
  Подчертаване фокуса на интервенциите
  Намаляване на обема и нивото на детайлност на документа
  Ползване на опита от този период
  Подчертаване на регионалния подход при планиране на интервенциите в основните сектори

## Slide 14: Споразумението за партньорство – основни предизвикателства
  Основни коментари по сектори
  Интегрирана морска политика и стратегия за син растеж - координирани действия в няколко основни направления като селскостопанска политика,ресурсна и енергийна ефективност, политика към МСП, туризъм, аквакултури;
  Здравеопазване – нужда от ясна стратегия и план за действие по реформата в сектора, които да са обосновка и условие за интервенциите по ЕСИФ;
  Води и отпадъци – подобряване на анализа; регионален подход, който да е в съответствие със стратегията за водния сектор, новия закон за водите и регионалните мастър планове;
  Образование - принос на висшето образование към целите за растеж, реформата в средното образование и подготовката на Закона за средното образование; качество на образованието, особено на професионалното обучение и още по-ясна връзка с пазара на труда и изследователския сектор;

## Slide 15: Споразумението за партньорство – основни предизвикателства
  Основни коментари по сектори
  ИКТ - подобряване на анализа и приоритизиране на нуждите от широколентово покритие с цел избягване на припокриване и координиране със стратегията в сектора в селските райони.
  Изследвания и иновации - Стратегията за интелигентна специализация и връзка на интервенциите по ЕСИФ с нея т.е. яснота по основните приоритети на стратегията и финализиране на документа;
  Конкурентоспособност и МСП - адресиране на важни проблеми на МСП както и ролята на финансовите инструменти за осигуряване на достъп до финансов ресурс;
  Енергийна и ресурсна ефективност – необходимост от координационен механизъм на действията в областта на енергийната ефективност;

## Slide 16: Споразумението за партньорство – основни предизвикателства
  Основни коментари по сектори
  Транспорт - интегрирана транспортна стратегия, която да води до подобряване на интервенционната логика;
  Адаптация към изменението на климата и превенция и управление на риска - необходимост от национална стратегия за адаптация към изменението на климата и яснота относно отговорностите на отделните институции в този процес; засилване на фокуса върху превенция и управление на рисковете от бедствия.
  Административен капацитет – действия за повишаване на професионализма, включително в съдебната система; по-ясна оценка на управлението на човешките ресурси.

## Slide 17: Визия за периода 2014-2020 – Оперативни програми
Доброто програмиране
Предпоставка за успешно изпълнение
Представени на ЕК в периода септември – октомври
Ще бъдат представени на ЕК до края на годината
ОПОС ОПРР
ОПИК ОПРЧР
ОПНОИР; ОПДУ; ОПТ

## Slide 18: Визия за периода 2014-2020 – нормативна рамка
Въвеждане на правила, отразяващи новите възможности – ИТИ, СПД, ВОМР
Унифициране и опростяване на изискванията и процедурите
Акцент върху изпълнението, ориентирано към резултатите
Максимална електронизация на обмена на данни
Премахване на ненужни административни пречки пред бенефициентите

## Slide 19: Нормативна рамка - развитие
  Основни постановления на Министерския съвет:
  предоставяне на безвъзмездна помощ – оптимизация на видовете процедури; отпускане на БФП с административен акт; фиксиране на срокове; намаляване на административната тежест за бенефициентите; опростени подходи за предоставяне на БФП на малки проекти и конкретни бенефициенти; прилагане на интегрирани проектни предложения и съвместни планове за действие;
  национални правила за допустимост – единен нормативен акт за общите и детайлните правила за допустимост по отделните програми, отразяване на добрите практики; уреждане на въпроси, които досега са били обект на допълнителни методики и указания; регламентиране при необходимост на национални методики, обосноваващи използването на опростени разходи;
  регулиране на процеса по наблюдение – единен акт, обхващащ петте ЕСИФ

## Slide 20: Нормативна рамка – развитие (2)
  финансово управление и контрол - регулира изплащането на безвъзмездна помощ, верифициране и сертифициране на разходи, счетоводно отчитане, възстановяване и отписване на неправомерно извършени разходи, финансови корекции, администриране на нередности;
  ред за прилагане на подхода Водено от общността местно развитие – включително осигуряване на координация при многофондово финансиране
  Обмисля се подхода за регламентиране на отделни аспекти от механизма за прилагане на интегрирани териториални инвестиции, които към момента не намират отражение в нормативната уредба

## Slide 21
Благодаря за вниманието!
www.eufunds.bg
eufunds@government.bg