## КС
Приложение № 7
(Образец)
………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: „ СМР - текущ ремонт на открита тераса на сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Коли-чество | Единична цена ( в лева без ДДС) | Обща цена (в лева без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Демонтаж на настилка от керамични плочки | м² | 300
2 | Демонтаж на цокъл от керамични плочки | м' | 110
3 | Демонтаж на стара циментова замазка | м² | 300
4 | Демонтаж на стара хидроизолация | м² | 300
5 | Демонтаж на стара (скрита) водоотвеждаща тръба Ф 130 в т.ч. разбиване на циментова замазка и бетон | м' | 16
6 | Демонтаж на стара водоотвеждаща тръба Ф 160 в т.ч. скоби и скрепителни елементи | м' | 22
7 | Демонтаж на отводнителни елементи - 2 бр. барбакани и 1 бр. водосборно казанче (комплект) | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на стоманена (чугунена) тръба Ф 130 в т.ч. замонолитване под настилката, свързване към съществуващата отводнителна система с колена и др. обработка | м' | 16
9 | Доставка и монтаж на стоманена (чугунена) тръба Ф 130 в т.ч. укрепване към фасадната стена със стоманени скоби, свързване към съществуващата отводнителна система с колена и др. обработка | м' | 22
10 | Доставка и монтаж на подов сифон HL с хоризонтално оттичане, с проводимост 3,5 л/с., DN 110 в комплект с решетка в.т. свързване към стоманени (чугунени) тръби и замонолитване в замазка | бр. | 4
11 | Направа на циментова замазка за наклон около 2-3% към сифоните в т.ч. грундиране запълване на неравностите и направа на холкери | м² | 300
12 | Направа на битумна хидроизолация в два пласта в т.ч. грундиране и др. обработка на основата и задигане по стени | м² | 360
13 | Направа на настилка от гранитогрес в т.ч. съединителни и разширителни фуги от еластичн материал (силикон), фугиране и др. | м² | 300
14 | Направа на цокъл - 15 см. от гранитогрес | м' | 110
15 | Измазване на компропетирана част от фасада с мразоустойчива и водоотблъскваща полимерна (силикатна) мазилка - частично в т.ч. почистване и грудиране на основата (изчукване, шприцване и др.) | м² | 100
16 | Възстановяване (изграждане) на декоративни корнизи по фасада | м' | 4
17 | Наем на вертикален подемник (хаспел) | бр. | 1
18 | Почистване на обекта и натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км. | м³ | 35
Общо без ДДС:
5% НЕПРЕДВИДЕНИ:
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
* При всички посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. следва да се разбира и „еквивалентно/и“
Словом:……………………………….....………...…………..…………………………...........…………лева без ДДС
Дата:………………. |  | Подпис и Печат:……………...……………